ふれあいまつり委員会

4月

・引き継ぎ委員会

5月

・外部団体参加意思確認お手紙配付・・・資料1

6月

・第1回ふれあいまつり実行委員会案内・・・資料2

・第1回ふれあいまつり実行委員会準備・・・資料3

７月

・第1回ふれあいまつり実行委員会・・・資料4

・ふれあいまつりニュース①作成・・・資料5

8月

・ふれあいまつりニュース①新学期ポストイン

・チケットについて最終決定

9月

・チケットお手紙配付

・第2回ふれあいまつり実行委員会案内・・・資料6

・第2回ふれあいまつり実行委員会準備・・・資料7

1ヶ月前

・ふれあいまつりニュース②作成・・・資料8

・第2回ふれあいまつり実行委員会・・・資料9

・ふれあいまつり使用予定必要備品確認・・・資料10

・ふれあいまつりニュース②ポストイン

・来賓お手紙配付・・・資料11

2週間前

・ボランティア割り振り・・・資料12

・関係者お礼発注・・・資料13

・景品発注・買い出し・・・資料14

・プログラム・案内図作成・・・資料15

・備品作成・・・資料16

1週間前

・プログラム・案内図ポストイン

当日

・10時集合セッティング可能な所から準備開始　・・・資料17

・各担当リーダーとミーティング（ふれあいさん主体）

・片付け　・・・資料18

1週間後

・第3回ふれあいまつり実行委員会案内・・・資料19

・第3回ふれあいまつり実行委員会準備・・・資料20

・ふれあいまつりニュース③作成・・・資料21

2週間後

・ふれあいまつりニュース③ポストイン

・次年度ふれあいまつり規模などのおおよその話し合い

・報告書の集計

1ヶ月後

・第3回ふれあいまつり実行委員会・・・資料22